## Sheet1
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级
1 | 1 | 1 | user story | 系统登录 | 作为一个注册过的用户，我希望可以快速进行登录网站，或者通过第三方的登录，或者通过验证码或者通过保存自己的登录信息等方式 | Initial Feature | Not Done | 5 | 98
2 | 1 | 1 | user story | 系统注册 | 作为一个新手用户，我希望可以简单快速地注册网站，减少注册步骤 | Initial Feature | Not Done | 5 | 98
3 | 1 | 1 | user story | 网站名称的修改 | 作为后台管理员，我希望可以修改网站名称，让用户更直观的，更清楚的记住网站，对用户更有吸引力 | Initial Feature | Not Done | 6 | 90
4 | 1 | 1 | user story | 对注册昵称的限制 | 作为后台管理者，我希望可以对一些敏感注册名进行限制，例如注册名中含有“admin”，“root”等昵称 | Initial Feature | Not Done | 6 | 97
5 | 1 | 1 | user story | 插件的下载安装 | 作为后台管理者，我希望可以安装更多的系统插件.扩充系统功能，更吸引用户 | Initial Feature | Not Done | 4 | 85
6 | 1 | 1 | user story | 导航的添加 | 作为后台管理者，我希望可以添加顶部导航和用户导航，为了使用户更加快速便捷的找到操作想要实现的功能 | Initial Feature | Not Done | 4 | 85
7 | 1 | 1 | user story | 微博设置 | 作为后台管理者，我希望可以对前台微博模块进行设置，包括字数上的设置，显示的设置，排版的设置，动态评论的设置 | Initial Feature | Not Done | 6 | 95
8 | 1 | 1 | user story | 微博管理 | 作为后台管理者，我希望可以对微博的发布内容进行管理，以便防止非法消息或者恶意消息的发布和传播 | Initial Feature | Not Done | 6 | 92
9 | 1 | 1 | user story | 回复内容的管理 | 作为后台管理者，我希望可以对用户回复的内容进行管理，防止恶意回复，回复非法信息等 | Initial Feature | Not Done | 6 | 92
10 | 1 | 1 | user story | 消息模板的设置 | 作为后台管理者，我希望对动态消息的通知进行设置，可以使用户更快速，便捷的收到消息 | Initial Feature | Not Done | 6 | 96